## Hoja1
codigo | proyecto | historia de usuario | puntos | fecha_de_recepcion | hora_de_recepcion | estado_actual | fecha_ultimo_estado | hora_ultimo_estado | fecha_maxima_entrega
HU1 | KUQ_A | Quiero un color más llamativo en las alertas de las novedades | 10 | 2022-09-15 |  | Pendiente | 2022-10-08 | 10:05 | 2022-10-07
HU2 | KUQ_A | Quiero que al iniciar sesión me muestre el clima | 5 | 2022-09-15 |  | Desarrollo | 2022-10-01 | 12:00 | 2022-10-10
HU3 | KUQ_A | Quiero que en el home me muestre la última noticia relevante | 10 | 2022-09-15 |  | Pruebas QA | 2022-09-26 | 13:30 | 2022-10-15
HU1 | MOM_DB | Quiero que cuando se entregue un paquete me llegue una notificación | 100 | 2022-10-01 |  | Analisis de requerimiento | 2022-10-08 | 10:05 | 2022-10-01
HU2 | MOM_DB | Quiero que cuando se esté cargando los camiones me permita elegir la placa del camión que estoy cargando en el módulo de carga para distribución de la app móvil | INF | 2022-09-10 |  | Analisis de requerimiento | 2022-10-05 | 12:00 | 2022-11-01
HU3 | MOM_DB | Quiero que cuando el paquete lleve al menos un día de retraso se pinte en rojo la fecha de compromiso de entrega al consultar la guía | 10 | 2022-09-28 |  | Pruebas UAT | 2022-10-01 | 13:30 | 2022-09-26